**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Алгатуйского сельского поселения 2021-2025гг.»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Алгатуйского сельского поселения 2021-2025гг»** (далее –муниципальная программа) за 2021 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Алгатуйского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Алгатуйского сельского поселения от 31.12.2015г. № 61-п (с изменениями от 28.08.2017г. №41-п, от 13.05.2019г. №23-п (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году являлась Администрация Алгатуйского сельского поселения.

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Алгатуйского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Алгатуйского сельского поселения 2021-2025гг.» утверждена постановлением администрации Алгатуйского сельского поселения от 05 ноября 2020 года № 52-п. В 2021 году в муниципальную программу внесено 12 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения Алгатуйского сельского поселения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 7 задач, таких как:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Алгатуйском сельском поселении;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Алгатуйском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Алгатуйского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Алгатуйского сельского поселения;

7. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления льгот по местным налогам.

Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Алгатуйского сельского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 14690,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 14209,8 тыс. руб.

областного бюджета -343,1 тыс.рублей

федерального бюджета – 137,3 тыс.рублей.

Средства были освоены в сумме 13937,7 тыс.рублей, что составляет 95,0% от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году.

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 21 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

* + - * **«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **8 524,9** тыс. руб. при плане **8 979,6** тыс. руб. или **94,9%** к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме **5 822,8** тыс. руб. или **100**% к плановым назначениям в том числе за счет средств областного бюджета в 2021 году профинансированы расходы в сумме **234,1** тыс. руб., из них за счет средств субвенций:
  + на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **137,3** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям;
  + на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме **96,1** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям;
  + на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2021 год в сумме **0,7** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям.
* управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме **0,0** при плане **2,0** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование процентных платежей по муниципальному долгу в сумме **2,0** тыс. руб. так как кредиты в бюджет Алгатуйского муниципального образования, не привлекались;
* пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений в сумме **161,9** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям;
* управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме **0,0** при плане **20,0** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда Алгатуйского муниципального образования в сумме 20,0 тыс. руб. в связи с отсутствием на территории поселения в 2021 году чрезвычайных ситуаций;
* межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **2 540,2** при плане **2 972,9** тыс. руб. тыс. руб. или **85,4%** к плановым назначениям.
  + - * **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **4,5** тыс. руб. или **100,0%** к плановым назначениям.
      * **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **1 529,8** тыс. руб. при плане **1 825,0** тыс. руб. или **83,8%** к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **798,5** тыс. руб. при плане **853,4** тыс. руб. или **93,6 %** к плановым назначениям, неисполнение составляет в сумме **54,9** тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;
* организация благоустройства территории поселения в сумме **278,7** тыс. руб. при плане **519,0** тыс. руб. или **53,7%** к плановым назначениям не использованы бюджетные ассигнования по организации благоустройства территории поселения в сумме **240,3** тыс. руб., в связи с оплатой по фактически предъявленным счетам и сезонностью проведенных работ;
* взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности в сумме **205,1** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям;
* создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме **247,5** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям.
* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме **0,5** тыс. руб. или **100** **%** к плановым назначениям.
* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **3 878,0** тыс. руб. при плане **3 880,6** тыс. руб. или **99,9** **%** к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме **3613,1** тыс. руб. при плане **3 615,7** тыс. руб. или **99,9** % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования по мероприятиям в сфере культуры и кинематографии в сумме **2,6** тыс. руб., так как финансирование производилось в пределах остатка средств на расчетном счете;
* обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **264,9** тыс. руб. или **100 %** к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив из них:
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **246,3** тыс. рублей;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **18,6** тыс. рублей.

Дополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы:

* по приобретению и установке спортивных тренажеров в с. Алгатуй по ул. Лесная,2.

Расходы за счет средств резервного фонда Алгатуйского муниципального образования в 2021 году не производились.

Бюджет Алгатуйского муниципального образования по состоянию на 1 января 2022. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года составляет 7,4 тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью по состоянию на 1 января 2021 года увеличилось на 2,1 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2022 года бюджет Алгатуйского муниципального образования не имеет.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2021 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 28.12.2020 года № 133 с учетом изменений.

Приложение1

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 года

1 часть таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Редакция программы от 11.01. 2021г.  № 4-п | Редакция программы от 21.01.2021.  № 6-п | Редакция программы от 09.04.2021г.  № 15-п | Редакция программы от 24.05.2021г.  № 18-п | Редакция программы от 25.06 2021г.  № 25-п | Редакция программы от 09.07. 2021г.  № 28-п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Алгатуйского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 11341,7 | 11341,7 | 11341,7 | 11341,7 | 11504,8 | 11504,9 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 10869,8 | 10869,8 | 10869,8 | 10869,8 | 11032,9 | 11033,0 |
| Районный бюджет (РБ) |  |  |  |  |  |  |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 334,6 | 334,6 | 334,6 | 334,6 | 334,6 | 334,6 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и администрации Алгатуйского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 6979,3 | 6979,3 | 6853,8 | 6858,8 | 6854,9 | 6860,1 |
| МБ | 6753,7 | 6753,7 | 6628,2 | 6633,2 | 6629,4 | 6634,5 |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| Целевой показатель 1  доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 4957,4 | 4954,5 | 4607,4 | 4838,0 | 4418,4 | 4423,6 |
| МБ | 4731,8 | 4728,9 | 4607,4 | 4612,4 | 4192,9 | 4198,0 |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие:1.3  Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих | Всего | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
| МБ | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, получающих пенсию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие:1.4  Повышение квалификации муниципальных служащих | Всего | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:1.5  Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 1.6  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 1848,0 | 1850,9 | 1850,9 | 1850,9 | 2266,6 | 2266,6 |
| МБ | 1848,0 | 1850,9 | 1850,9 | 1850,9 | 2266,6 | 2266,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 4,5 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 4,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | Всего | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 4,5 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 4,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Алгатуйском сельском поселении. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Всего | 1142,1 | 877,2 | 1090,7 | 1079,5 | 1380,8 | 1380,8 |
| МБ | 895,8 | 877,2 | 1090,7 | 1079,5 | 1380,8 | 1380,8 |
| ОБ | 278,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | 667,2 | 667,2 | 667,2 | 667,2 | 853,4 | 853,4 |
| МБ | 667,2 | 667,2 | 667,2 | 667,2 | 853,4 | 853,4 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1  Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям,м/п | 9,741 | 9,741 | 9,741 | 9,741 | 9,741 | 9,741 |
| Основное мероприятие:3.2  Организация благоустройства территории поселения | Всего | 334,9 | 70,0 | 96,0 | 114,8 | 229,8 | 229,9 |
| МБ | 88,6 | 70,0 | 96,0 | 114,8 | 229,8 | 229,9 |
| ОБ | 246,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Количество стихийных свалок на территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:3.3  Организация водоснабжения населения | Всего | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.4  Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения теплоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.5  Проведение оценки объектов муниципальной собственности | Всего | 30,0 | 30,0 | 277,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
| МБ | 30,0 | 30,0 | 277,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:3.6  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 20,0 | 20,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1. Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | 15,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет ,% |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие  4.2. «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, ед |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| МБ | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  5.1. Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алгатуйского сельского поселения | Всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| МБ | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Снижение количества пожаров на территории сельского поселения, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  5.2. Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей;% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие:  5.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 3135,2 | 3400,1 | 3355,1 | 3361,3 | 3226,9 | 3227,0 |
| МБ | 3135,2 | 3153,8 | 3108,8 | 3115,0 | 2980,6 | 2980,7 |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 |
| Основное мероприятие:  6.1. Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 3105,2 | 3105,2 | 3060,2 | 3066,4 | 2932,1 | 2932,1 |
| МБ | 3105,2 | 3105,2 | 3060,2 | 3066,4 | 2932,1 | 2932,1 |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  - Доля населения Алгатуйского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Основное мероприятие:  6.2. Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 30,0 | 294,9 | 294,9 | 294,9 | 294,9 | 294,9 |
| МБ | 30,0 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
| ОБ | 0 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| **Подпрограмма 7**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие: 7.1  Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 года

2 часть таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Редакция программы от 09. 08 2021. № 32-п | Редакция программы от 08.09. 2021г.  № 33-п | Редакция программы от 07.10.2021г.  № 36-п | Редакция программы от 26.10.2021г.  № 42-п | Редакция программы от 22.12.2021г. №54-п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Алгатуйского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 11504,9 | 11504,9 | 11504,9 | 13346,5 | 14690,1 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 11033,0 | 11033,0 | 11033,0 | 12866,1 | 14209,7 |
| Районный бюджет (РБ) |  |  |  |  |  |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 334,6 | 334,6 | 334,6 | 343,1 | 343,1 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и администрации Алгатуйского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 6860,1 | 6875,1 | 6979,2 | 8433,8 | 8979,7 |
| МБ | 6634,5 | 6649,5 | 6753,6 | 8199,7 | 8745,6 |
| РБ |  |  |  |  |  |
| ОБ | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 96,8 | 96,8 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| Целевой показатель 1  доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 4424,6 | 4439,6 | 4543,7 | 5513,3 | 5822,8 |
| МБ | 4199,0 | 4214,0 | 4318,1 | 5279,2 | 5588,7 |
| РБ |  |  |  |  |  |
| ОБ | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 96,8 | 96,8 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие:1.3  Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих | Всего | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 149,4 | 161,9 |
| МБ | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 149,4 | 161,9 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, получающих пенсию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие:1.4  Повышение квалификации муниципальных служащих | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие:1.5  Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 1.6  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 2266,6 | 1850,9 | 2266,6 | 2749,1 | 2973,0 |
| МБ | 2266,6 | 1850,9 | 2266,6 | 2749,1 | 2973,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| МБ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | Всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| МБ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Алгатуйском сельском поселении. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Всего | 1380,8 | 1380,8 | 1380,8 | 1441,1 | 1824,9 |
| МБ | 1380,8 | 1380,8 | 1380,8 | 1441,1 | 1824,9 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | 853,4 | 853,4 | 853,4 | 853,4 | 853,4 |
| МБ | 853,4 | 853,4 | 853,4 | 853,4 | 853,4 |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1  Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям,м/п | 9,741 | 9,741 | 9,741 | 9,741 | 9,741 |
| Основное мероприятие:3.2  Организация благоустройства территории поселения | Всего | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 518,9 |
| МБ | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 518,9 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Количество стихийных свалок на территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:3.3  Организация водоснабжения населения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.4  Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения теплоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.5  Проведение оценки объектов муниципальной собственности | Всего | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
| МБ | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:3.6  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 110,3 | 205,1 |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 110,3 | 205,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1. Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет ,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие  4.2. «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, ед |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 15,5 | 45,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 15,5 | 45,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  5.1. Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алгатуйского сельского поселения | Всего | 15,0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 15,0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Снижение количества пожаров на территории сельского поселения, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  5.2. Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей;% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие:  5.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 3227,0 | 3227,0 | 3129,9 | 3456,6 | 3880,5 |
| МБ | 2980,7 | 2980,7 | 2883,6 | 3210,3 | 3634,2 |
| РБ |  |  |  |  |  |
| ОБ | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 |
| Основное мероприятие:  6.1. Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 2932,1 | 2932,1 | 2865,0 | 3191,7 | 3615,6 |
| МБ | 2932,1 | 2932,1 | 2865,0 | 3191,7 | 3615,6 |
| РБ |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  - Доля населения Алгатуйского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Основное мероприятие:  6.2. Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 294,9 | 294,9 | 264,9 | 264,9 | 264,9 |
| МБ | 48,6 | 48,6 | 18,6 | 48,6 | 18,6 |
| ОБ | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| **Подпрограмма 7**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие: 7.1  Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Социально-экономическое развитие территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | | | | | | | Источник финансирования | | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | | | | по (месяц) | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Алгатуйского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 14690,2 | | 13937,7 | 94,9 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | | 14209,8 | | 13457,3 | 94,9 |
| РБ - при наличии | |  | |  |  |
| ОБ – при наличии | | 343,1 | | 343,1 | 100 |
| ФБ – при наличии | | 137,3 | | 137,3 | 100 |
| ИИ - при наличии | | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и администрации Алгатуйского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **8979,7** | | **8524,9** | 94,9 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | | 8745,6 | | 8290,8 | 94,8 |
| РБ | |  | |  |  |
| ОБ | | 96,8 | | 96,8 | 100 |
| ФБ | | 137,3 | | 137,3 | 100 |
| ИИ | | 0 | | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 5822,8 | | 5822,8 | 100 | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | | 5588,7 | | 5588,7 | 100 |
| РБ | |  | |  |  |
| ОБ | | 96,8 | | 96,8 | 100 |
| ФБ | | 137,3 | | 137,3 | 100 |
| ИИ | | 0 | | 0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда с начислениями работников органов местного самоуправления | | | | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | январь | | | | декабрь | | | | Всего | | 5109,3 | | 5109,3 | 100 | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МБ | | 5109,3 | | 5109,3 | 100 |
| РБ | |  | |  |  |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | |  | |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения функций администрации сельского поселения | | | | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | январь | | | | декабрь | | | | Всего | | 471,9 | | 471,9 | 100 | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  | |  | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  |  |
| МБ | | 471,9 | | 471,9 | 100 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие:  Налоги, пошлины. сборы | | | | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | январь | | | | декабрь | | | | Всего | | 7,5 | | 7,5 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 7,5 | | 7,5 | 100 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие:  Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | | | | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | январь | | | | декабрь | | | | Всего | | 96,1 | | 96,1 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 0 | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |
| ОБ | | 96,1 | | 96,1 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для осуществления областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | | | | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | январь | | | | декабрь | | | | Всего | | 0,7 | | 0,7 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ОБ | | 0,7 | | 0,7 | 100 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Мероприятие  Осуществление первичного воинского учета | | | | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | январь | | | | Декабрь | | | | Всего | | 137,3 | | 137,3 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 137,3 | | 137,3 | 100 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 2,0 | | 0 |  | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  | | Доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий | Кредиты в бюджет не привлекались |  |  |  |
| МБ | | 2,0 | | 0 |  |
| ОБ | | 0 | | 0 |  |
| ФБ | | 0 | | 0 |  |
| ИИ | | 0 | | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие  Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 161,9 | | 161,9 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 161,9 | | 161,9 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| ОБ | | 0 | | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| ФБ | | 0 | | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| ИИ | | 0 | | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие:  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 5,0 | | 5,0 | 100 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации – 1 чел |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | | 5,0 | | 5,0 | 100 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.5 | Основное мероприятие:  Управление средствами резервного фонда | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 20,0 | | 0 |  | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 20,0 | | 0 |  |
| ОБ | | 0 | | 0 |  |
| ФБ | | 0 | | 0 |  |
| ИИ | | 0 | | 0 |  |
| 1.6 | Основное мероприятие:  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 2972,9 | | 2540,2 | 85,4 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 2972,9 | | 2540,2 | 85,4 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.6.1 | Мероприятие:  Направление межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | | | | | январь | | | | | Декабрь | | Всего | | 2972,9 | | 2540,2 | 85,4 | повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. |  | |  | В связи с длительными роками согласования документации на лесной уасток, выделяемый под строительство водозаборного сооружения |  |  |  |
| МБ | | 2972,9 | | 2540,2 | 85,4 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Алгатуйского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | всего | | **4,5** | | **4,5** | 100 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | | **4,5** | | **4,5** | 100 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | | | | | | | | | | | | | | всего | | **4,5** | | **4,5** | 100 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | | **4,5** | | **4,5** | 100 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» | | | | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | январь | | | | Декабрь | | | | Всего | | 4,5 | | 4,5 | 100 | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах |  | |  | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Алгатуйском сельском поселении. |  |  |  |
| МБ | | 4,5 | | 4,5 | 100 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |  | |  |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Алгатуйского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **1825,0** | | **1529,8** | 83,8 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | | 2436,5 | | 1864,7 | 76,5 |
| ОБ | | **278,9** | | 278,9 | 100 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| МБСП | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие  Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **853,4** | | 798,5 | 93,6 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | | 853,4 | | 798,5 | 93,6 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Содержание автомобильных дорог Алгатуйского сельского поселения | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | **853,4** | | 798,5 | | 93,6 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  | |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 853,4 | | 798,5 | | 93,6 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ИИ | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1.2 | Грейдирование автомобильных дорог | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | 212,1 | | 212,1 | | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  | |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 212,1 | | 212,1 | | 100 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ИИ | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1.3 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | 341,6 | | 286,7 | | 83,9 | Содержание автомобильных дорог; |  | |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 341,6 | | 286,7 | | 83,9 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ИИ | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная, ул.Лесная, ул.Саянская с. Алгатуй | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | | | | | | Январь | | | | декабрь | | Всего | 169,6 | | 169,6 | | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  | |  | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии техническим требованиям |  |  |  |
| МБ | 169,6 | | 169,6 | | 100 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ИИ | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1.5 | Замена светильников автомобильных дорог местного значения | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | 130,1 | | 130,1 | | 100 | Содержание автомобильных дорог |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 130,1 | | 130,1 | | 100 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ИИ | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие:  Организация благоустройства территории поселения | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 518,9 | | 518,9 | 100 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 518,9 | | 518,9 | 100 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Услуги по уборке территории от мусора и снега | | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | | | | | | январь | | декабрь | | | Всего | | 518,9 | | 518,9 | 100 | Улучшение качества жизни населения, внешнего облика населенного пункта |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | | 518,9 | | 518,9 | 100 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
|  | | | | | |  | | ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.3 | Основное мероприятие:  Организация водоснабжения населения | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 0 | | 0 | 0 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.3.1 | Софинансирование на изготовление технико-экономическое обоснование по ремонту сетей | | | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | | | | | январь | | декабрь | | | Всего | | 0 | | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения, |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.4 | Основное мероприятие  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 205,1 | | 205,1 | 100 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 205,1 | | 205,1 | 100 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.5 | Основное мероприятие  Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 247,5 | | 247,5 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 247,5 | | 247,5 | 100 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 4. | **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Алгатуйского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **0** | | **0** | **0** | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | | **0** | | **0** | **0** |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 4.1. | Мероприятие: Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **0** | | **0** | **0** |  |  | |  | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |
| МБ | | **0** | | **0** | **0** |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятие: Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **0** | | **0** | **0** |  |  | |  | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |
| МБ | | **0,5** | | **0,5** | **100** |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 5. | **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алгатуйского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **0,5** | | **0,5** | **100** | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | | **0,5** | | **0,5** | **100** |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 5.1 | Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 0 | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | | | | Администрация Алгатуйского сельского поселения | | | | январь | | | | декабрь | Всего | | 0 | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 5.2 | Мероприятие:  Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 0,5 | | 0,5 | 100 | Приобретение печатной продукции |  | |  | Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей; |  |  |  |
| МБ | | 0,5 | | 0,5 | 100 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 6. | **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Алгатуйского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 3880,6 | | 3878,0 | 99,9 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 3634,3 | | 3631,7 | 99,9 |
| РБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ОБ | | 246,3 | | 246,3 | 100 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 6.1 | Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 3615,7 | | 3615,7 | 100 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 3615,7 | | 3615,7 | 100 |
| РБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 6.1.1 | Мероприятие:  Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов (з/плата, начисления на з/плату) | | | | | МКУК «КДЦ с.Алгатуй» | | | | январь | | | | декабрь | Всего | | 3219,2 | | 3219,2 | 100 | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Алгатуй. |  | |  | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Алгатуй |  |  |  |
| МБ | | 3219,2 | | 3219,2 | 100 |
| РБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 6.1.2 | Мероприятие:  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | | | | МКУК «КДЦ с.Алгатуй» | | | | январь | | | | декабрь | Всего | | 0 | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 0 | | 0 | 0 |
| РБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| 6.1.3 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ с. Алгатуй» | | | | | МКУК «КДЦ с. Алгатуй» | | | | январь | | | | декабрь | Всего | | 396,5 | | 396,5 | 100 | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания |  | |  | Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с. Алгатуй |  |  |  |
| МБ | | 396,5 | | 396,5 | 100 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 6.2 | Основное мероприятие  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 264,9 | | 264,9 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 18,6 | | 18,6 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| ОБ | | 246,3 | | 246,3 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Подпрограмма 7**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алгатуйского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 0 | | 0 | 0 | х | |  | х | х | х | х | х |
| МБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |
| 7.2 | Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов | | | | | МКУК «КДЦ с. Алгатуй» | | | | апрель | | | | август | Всего | | 0 | | 0 | 0 | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | |  |  |  |  |  |  |
| МБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ФБ | | 0 | | 0 | 0 |
| ИИ | | 0 | | 0 | 0 |

Приложение № 3

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Социально-экономическое развитие территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование целевого показателя | | | | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | | | Фактическое значение | | | Отклонение фактического значения от планового | | | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | | % | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  **«Социально-экономическое развитие территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | | | | % | прогрессирующий | 99,8 | | | 101,3 | | | +1,5 | |  | | Уменьшение недоимки по налоговым доходам |
| 2 | | | Снижение количества пожаров | | | | % | прогрессирующий | 0 | | | 0 | | |  | |  | |  |
|  | | | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | | | | п/м | прогрессирующий | 9741 | | | 9741 | | |  | |  | |  |
|  | | | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | | | | % | прогрессирующий | 40 | | | 40 | | |  | | 100 | | повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
|  | | | Доля населения Алгатуйского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | | | | % | прогрессирующий | 15 | | | 15 | | |  | | 100 | | количество населения Алгатуйского сельского поселения, привлеченная к спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и администрации Алгатуйского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | | | | % | прогрессирующий | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| 2 | | | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | | | | ед. | прогрессирующий | 1 | | | 1 | | |  | | 100 | | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Размер дефицита бюджета Алгатуйского муниципального образования | | % | | прогрессирующий | | Не более 5,0 | профицит | | |  | |  | | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. | |
| 2 | | | | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | | 5 | | прогрессирующий | | 99,8 | 101,3 | | | +1,5 | |  | | Уменьшение недоимки по налоговым доходам | |
| 2 | | | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | | тыс.руб. | |  | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | | | ед. | | | прогрессирующий | | 9741 | 9741 | | |  | | 100 | | обеспечение безопасности дорожного движения на территории Алгатуйского сельского поселения | |
| 2 | | Количество стихийных свалок на территории Алгатуйского сельского поселения | | | шт | | | прогрессирующий | | 0 | 0 | | |  | |  | | Установлены контейнерные площадки в населенных пунктах | |
|  | | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | | | % | | | прогрессирующий | | 100 | 100 | | |  | | 100 | | количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям. | |
| подпрограмма 4 **« Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | | | ед. | | | прогрессирующий | | 0 | 0 | | |  | | 100 | | Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Алгатуйского сельского поселения | |
| 2. | | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | | | % | | | прогрессирующий | | 0 | 0 | | | 0 | | 100 | | Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | |
| Подпрограмма 5***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алгатуйского сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | | | % | | | прогрессирующий | | 0 | 0 | | - | | |  | | Приобретение оборудования для ДПД | |
| 2 | | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | | | шт | | | регрессирующий | | 0 | 0 | | 0 | | | 100 | | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Алгатуйского сельского поселения» | |
| 3. | | Снижение ущерба от пожаров | | | % | | | прогрессирующий | | 0 | 0 | |  | | |  | | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Алгатуйского сельского поселения» | |
| Подпрограмма 6***«*Развитие культуры и спорта на территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; | | | шт. | | | прогрессирующий | | 115 | 115 | |  | | | 100 | | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости | |
| 2. | | Доля населения Алгатуйского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | | | % | | | прогрессирующий | | 15 | 15 | | 0 | | | 100 | |  | |
| 3. | | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Алгатуй» | | | % | | | прогрессирующий | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |
| Подпрограмма 7 ***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | | | % | | | прогрессирующий | | 0 | 0 | | 0 | | | 100 | |  | |
| 2. | | Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет | | | % | | | прогрессирующий | | 0 | 0 | | 0 | | | 100 | |  | |
| 3. | | Снижение удельных показателей энергопотребления | | | % | | | прогрессирующий | | 0 | 0 | | 0 | | | 100 | |  | |

Приложение 4

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие территории Алгатуйского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

(наименование муниципальной программы сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 14180,4 | 14300,9 | 100,8 % |
| **Итого:** | **14180,4** | **14300,9** | **100,8%** |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | **9104,9** | **9225,4** | **101,3 %** |
| **Итого:** | **9104,9** | **9225,4** | **101,3 %** |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 308,8 | 308,8 | 100% |
| **Итого:** | **308,8** | **308,8** | **100%** |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 137,3 | 137,3 | 100 |
| **Итого:** | **137,3** | **137,3** | **100%** |
| За счет средств районного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |
| За счет внебюджетных источников | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |