



ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**«*СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2018-2022 гг.»***

(далее – муниципальная программа)

**Паспорт муниципальной программы Алгатуйского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории Алгатуйского сельского поселения на 2018-2022гг.» (далее–муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018–2022гг.» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Алгатуйского сельского поселения. |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Алгатуйского сельского поселения, Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Алгатуй» |
| Участники муниципальной программы | Администрация Алгатуйского сельского поселения, Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Алгатуй» |
| Цель муниципальной программы | -улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Алгатуйском сельском поселении;  2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Алгатуйском сельском поселении;  3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;  4. Создание условий для обеспечения развития территории Алгатуйского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;  5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;  6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Алгатуйского сельского поселения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года);  2. Сокращение количества пожаров;  3. Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям;  4. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий;  5. Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет;  6. Доля населения Алгатуйского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| Подпрограммы программы | 1. «Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и администрации Алгатуйского сельского поселения»  2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Алгатуйского сельского поселения  3. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алгатуйского сельского поселения»  4. «Развитие инфраструктуры на территории Алгатуйского сельского поселения»  5. «Развитие культуры и спорта на территории Алгатуйского сельского поселения |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет 103254,46 тыс. руб., в том числе:   1. год – 19205,18 тыс. руб.; 2. год – 19076,70 тыс. руб.; 3. год – 19901,26 тыс. руб.; 4. год – 22535,66 тыс. руб.; 5. год – 22535,66 тыс. руб.   Объем финансирования за счет средств бюджета Алгатуйского сельского поселения составляет 102324,86 тыс. руб., в том числе:   1. год – 19022,98 тыс. руб.; 2. год – 18893,30 тыс. руб.; 3. год – 19713,26 тыс. руб.; 4. год – 22347,66 тыс. руб.; 5. год – 22347,66 тыс. руб.   Прогнозный объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 327 тыс.руб., в том числе:   1. 2018 год– год – 65,4 тыс. руб.; 2. год – 65,4 тыс. руб.; 3. год – 65,4 тыс. руб.; 4. год – 65,4 тыс. руб.;   год – 65,4 тыс. руб.Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 602,6 тыс.руб., в том числе:  2018 год–116,8 тыс.руб.;  2019 год–118,0 тыс.руб.;  2020 год–122,6 тыс.руб.;  2021 год–122,6 тыс.руб.;  2022 год–122,6 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -повышение качества предоставляемых услуг администрацией Алгатуйского с.п.  -эффективное использование местного бюджета;  -увеличение собственных доходов местного бюджета  -обеспечение безопасности населения;  -сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;  -улучшение санитарного и экологического состояния поселения  -формирование у населения здорового образа жизни  -повышение качества и уровня жизни населения, его занятости. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Алгатуйское муниципальное образование является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав Тулунского муниципального района Иркутской области.

Алгатуйское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области» №98-оз от 16 декабря 2004г.

Алгатуйское сельское поселение расположено на западе Тулунского района Иркутской области. В состав территории Алгатуйского муниципального образования входят земли населенного пункта село Алгатуй. Территория в границах сельского поселения–31167га, что составляет 2,25% территории Тулунского района. Численность населения по состоянию на 01.01.2017г. составляет 1210 человек.

Средняя продолжительность жизни невысокая. С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, появилась безработица, снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время стала улучшаться.

Улучшение демографической динамики (рост рождаемости, снижение смертности, снижение миграционной убыли) является одной из приоритетных задач дальнейшего устойчивого развития поселения, для этого необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, развития физической культуры и спорта, увеличения рабочих мест, защиты социально-уязвимых слоев населения.

Алгатуйское муниципальное образование имеет высокий природно-ресурсный потенциал, основным богатством являются угольные месторождения, и нерудные ископаемые. В 2016 году в целом по данным филиала «Разрез «Тулунуголь» было добыто 2146,38 тыс. тонн угля, что на 43,72 тыс. тонн или 2% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2102,66). Индекс физического объема по угольной отрасли составил 130,4%.

Численность трудоспособного населения составляет 855 человек (70,7% от общей численности). Детей в возрасте до 18 лет 252 человек, численность населения старше трудоспособного возраста–86 человек (7,1% от общей численности), лица пенсионного возраста–178 человек (14,7% от общей численности)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление деятельности | 2016 год | |
|  | чел | % к общему числу работающих |
| Дошкольное и среднее образование. | 66 | 4,6 |
| Промышленность | 557 | 2,3 |
| Здравоохранение | 13 | 4,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 | 8,0 |
| Культура и искусство | 12 | 9,2 |
| Торговля | 38 | 4,6 |
| Прочие | 91 | 38,0 |
| **Всего** | 855 |  |

Численность зарегистрированных безработных в 2016 составляла 15 человек, по отношению к 2015 году произошло уменьшение на 18 человек.

Сельская социально-административная сфера представлена средней общеобразовательной школой, детским садом, спортивным комплексом, центром культуры, библиотекой, врачебной амбулаторией, аптекой, филиалом сбербанка, почтовым отделением, хлебозаводом и сетью магазинов.

Положение на потребительском рынке как продовольственными, так и непродовольственными товарами в течение 2016 года оставалось стабильным.

Стабильными в течение всего периода оставались запасы товаров, относящихся к разряду первой необходимости: хлеб, соль, масло растительное, сахар, маргариновая продукция, мука, крупы, макаронные изделия, мыло туалетное, хозяйственное, спички, синтетические моющие средства и другие товары.

В состав жилого фонда Алгатуйского сельского поселения входят 5 пятиэтажных панельных благоустроенных домов, 103 коттеджа из них 38 полностью благоустроенных. Коттеджи в деревянном, панельном и кирпичном исполнении.

Услуги благоустройства представлены наличием централизованного отопления, водоснабжения и водоотведения.

Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами осуществляется рейсовым автобусом и личным транспортом.

В поселении действует сотовая связь, интернет.

Территория Алгатуйского сельского поселения не является сельскохозяйственной зоной. Крестьянские (фермерские) хозяйства на территории сельского поселения отсутствуют. Сельское хозяйство Алгатуйского сельского поселения представлено личными подсобными хозяйствами.

Основным градообразующим предприятием на территории Алгатуйского сельского поселения является филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» (угольная промышленность).

Основополагающим в проводимой администрацией Алгатуйского сельского поселения социально-экономической политике является повышение качества жизни населения на территории сельского поселения, преодоление тенденции сокращения численности населения, повышение социального статуса работников бюджетной сферы, ответственности органов местного самоуправления за социально-экономические развития территорий.

Планируемые показатели социально-экономического развития Алгатуйского сельского поселения по итогам реализации муниципальной программы:

**Объекты инфраструктуры**:

*Автомобильные дороги* являются важнейшей составной частью транспортной системы Алгатуйского сельского поселения. Дорожное хозяйство сельского поселения является одним их элементов транспортной инфраструктуры поселения, которое обеспечивает гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Протяженность автомобильных дорог в черте населенного пункта составляет 9,511км, в том числе 5,911км в асфальтобетонном исполнении, 3,6км–гравийных дорог.

Воздействие негативных внешних факторов, большая нагрузка на дорожное покрытие, длительное отсутствие какого-либо ремонта приводит к тому, что на дорогах образуются трещины и выбоины, а дорожное полотно приходит в негодность. Выполнение комплекса работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности, автомобильных дорог, эффективности обслуживания и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства. Для реализации выше изложенных мероприятий администрацией разработана и утверждена муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Алгатуйского сельского поселения».

Основной проблемой развития и содержания автомобильных дорог является то, что администрация Алгатуйского сельского поселения не имеет возможности в полном объеме финансировать выполнение работ по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, в виду дотационного бюджета.

В 2015 и 2016 годах ремонтные работы автомобильных дорог не проводились по причине того, что денежные средства поступали на счет позднее, и не было возможности освоить их до конца года.

В 2017 году по программе«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения,а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» были израсходованы денежные средства на следующие мероприятия:

-ямочный ремонт по ул. Центральная-80255руб.,

-устройство пешеходных переходов по ул. Центральная–24066,70руб.,

-очистка улиц от снега–99014,49руб.,

-замена осветительных приборов автомобильных дорог села Алгатуй–198171,00руб.,

-установка дорожных знаков по улицам: Шахтерская, Таежная, Центральная–80589,04руб.,

-установка дорожных знаков по улицам: Горная, Лесная, Школьная–67777,56руб.

На субсидии, предоставляемые из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив реализованы мероприятия по устройству пешеходных переходов по улицам Центральная и Школьная, по переулку «Безымянный» переходов №1, №2 на сумму 298994,0руб., из них с областного бюджета–253500,0руб., с местного бюджета–45494,00руб.

-Водоснабжение. Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Алгатуйского сельского поселения являются подземные воды.

Водозаборные сооружения, расположенные на расстоянии 1,5км от с.Алгатуй представлены 4-мя артезианскими скважинами (2 рабочие, 2 в резерве), насосной станцией, подземным резервуаром 1-го подъёма:

1-я (рабочая) скважина-установлен насос ЭЦВ 10-63-150

2-я (рабочая) скважина-установлен насос ЭЦВ 8-40-60

3,4 (резервные) скважины-установлены насосы ЭЦВ 10-63-150

-2-й подъём (на площадке водозаборных сооружений)-резервуары стальные ёмкостью 120куб.м (2\*60куб.м), насосная станция с 3-я насосами ЦНСГ 38-220

-подача воды на ж/посёлок осуществляется по трубопроводам 2Д-325мм (1 рабочий, 2 резервный).

Водозаборные сооружения эксплуатируются филиалом «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».

Большие нарекания вызывают внешний вид и санитарное состояние водонапорной башни. Недостатками существующего варианта водоснабжения являются:

1. Малая емкость бака водонапорной башни;

2. Полное отсутствие водоочистки;

3. Малая высота водонапорной башни;

4. Отсутствие противопожарного запаса холодной воды.

5. Изношенность бака 100%.

В связи с вышеперечисленными факторами на четвертых и пятых этажах многоквартирных домов жители испытывают неудобства в связи с перебоями поставки воды.

Для организации водоснабжения, обеспечения населения Алгатуйского сельского поселения качественной питьевой водой в достаточном количестве, Администрацией Алгатуйского сельского поселения разработана муниципальная программа «Организация водоснабжения населения Алгатуйского сельского поселения».

В 2015 году на субсидии, предоставляемые из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, приобретена водонапорная башня на сумму 513,8 тыс.руб.

По муниципальной программе «Организация водоснабжения населения Алгатуйского сельского поселения» в 2017 году запланированы мероприятия на составление проектно-сметной документации по установке водонапорной башни Рожновского. В связи с тем, что дефицит бюджета 2017 года составил 1800,3 тыс.руб. вышеуказанные мероприятия перенесены на 2018 год.

Благоустройство-повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и как следствие, повышение качества жизни населения. Для повышения уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в Алгатуйском сельском поселении необходимо проведение следующих программных мероприятий:

-ремонт и обслуживание систем наружного уличного освещения населенного пункта;

-ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора.

-обустройство контейнерных площадок;

-обустройство ограждений;

В последние годы по муниципальной программе «Организация благоустройства территории Алгатуйского сельского поселения» проводилась работа по благоустройству населённого пункта (установка детских игровых площадок дворовых территорий МКД), приобретение и установка скамеек и урн. Необходимо и далее проводить освещение населенного пункта, поддерживать санитарное состояние территории сельского поселения, благоустраивать общественную территорию, места сбора мусора.

По муниципальной программе «Организация благоустройства территории Алгатуйского сельского поселения» в 2017 году израсходовано 593761,51руб. на текущее содержание уличного освещения (оплата за э/энергию), заработную плату по договору на оказание услуг (уборка территории с. Алгатуй).

**Безопасность территории сельского поселения**

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности администрацией Алгатуйского сельского поселения ведется определенная работа, а именно:

-создана добровольная пожарная дружина;

-имеется 7 гидрантов;

-установлена пожарная сигнализация;

-приобретены мотопомпы в количестве 2-х штук и ранцевые опрыскиватели в количестве 16 штук;

Но, несмотря на то, что первичные средства пожаротушения в сельском поселении имеются, требуется их дополнительное приобретение, так как по причине длительной эксплуатации, мотопомпы и ранцевые опрыскиватели пришли в непригодное состояние. Для реализации мероприятий Администрацией разработана муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённого пункта Алгатуйского сельского поселения».

Ежегодно требуется обновление минерализованных полос, для защиты населенного пункта от лесных пожаров. Администрацией Алгатуйского сельского поселения заключен договор с филиалом «Разрез «Тулунуголь» на оказание автотранспортных услуг на случай пожаров. Услуги по обновлению минерализованных полос филиал «Разрез «Тулунуголь» предоставляет безвозмездно.

**Градостроительная и землеустроительная деятельность**

Одной из задач устойчивого комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения является обеспечение современной градостроительной документацией-Генеральным планом, Правилами землепользования и застройки (далее-ПЗЗ), документацией по планировке территории (проектами планировки и межевания территории), актуальной картографической информацией

На сегодняшний день Алгатуйское сельское поселение имеет:

1) Генеральный план Алгатуйского муниципального образования до 2032 года, утвержденный Думой Алгатуйского сельского поселения от 20.12.2013г. №27, разработан ООО "Градостроительство" (г.Саранск)

2) Правила землепользования и застройки Алгатуйского сельского поселения, утвержденные решением Думы Алгатуйского сельского поселения от 30.04.2014г. №54 (с внесенными изменениями и дополнениями), разработаны ООО «Градостроительство»

3) Местные нормативы градостроительного проектирования Алгатуйского муниципального образования, утвержденные решением Думы Алгатуйского сельского поселения от 23.09.2016 г. №103, разработаны ООО «Проектно-планировочная мастерская «Мастер-план»

В настоящее время, по причине изменения законодательства в части требований к составу и содержанию генеральных планов (статья 23 [Градостроительного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919338)), а также отклонениями фактического развития территорий различного функционального назначения от направлений, определенных действующим Генеральным планом и потребностям развития Алгатуйского сельского поселения Генеральный план необходимо откорректировать.

После утверждения Генерального плана в новой редакции необходимо разработать правила землепользования и застройки Алгатуйского сельского поселения в новой редакции Правила землепользования и застройки сельского поселения действуют с 2014года. С момента принятия Правил осуществляется мониторинг их применения. Правила ежегодно обновляются, в том числе по мере обращений юридических и физических лиц в области градостроительного зонирования Правила являются тем необходимым нормативным правовым актом, в котором устанавливаются территориальные зоны и градостроительные регламенты, направленные на развитие и совершенствование сложившегося землепользования, планомерное и сбалансированное развитие территории. Необеспеченность актуальными градостроительными документами не позволяет планомерно реализовывать мероприятия, направленные на развитие сельской территории. Наличие указанной документации также влияет на соблюдение прав и законных интересов граждан при предоставлении земельных участков для строительства для ведения хозяйственной деятельности.

**Развитие культуры и спорта на территории Алгатуйского сельского поселения**

На территории Алгатуйского муниципального образования действуют муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Алгатуй».

Помещение вместимостью 200 человек, общей площадью 311кв. Учреждение находится в удовлетворительном состоянии.

Основная деятельность МКУК «Культурно–досуговый центр с. Алгатуй» осуществляется по таким направлениям, как поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, организация досуга различных категорий населения: детей, молодежи, людей среднего и пожилого возраста, популяризация краеведения, усиление работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, организация и развитие культурного сотрудничества с другими учреждениями района. в 2016 году специалистами МКУК «КДЦ с. Алгатуй» были проведены массовые праздники, народные гуляния, концерты в количестве 135 штук. По сравнению к 2015 году это больше на 15 мероприятий.

Доля жителей, участвующих в мероприятиях 2016 года составила 20%.

В год завершения программы, данный показатель будет увеличен до 50%

В состав–МКУК «КДЦ с. Алгатуй», входит библиотека, общей площадью 100,95кв.м.

Книжный фонд составляет–46556 книги. Библиотека занимается обслуживанием пользователей разных возрастных категорий. Библиотеку посещают 4572 человек в год, из них дети-1823 человек. Книговыдача в 2016 году составила 9636 книг, что по сравнению с 2015 годом на 36 книг больше, т.к. читатели детского и юношеского возрастов всё чаще приходят в библиотеку за материалом по учебной программе. Библиотечный фонд оснащен художественной литературой, методическими материалами, наглядными пособиями. Имеются 2 компьютера, копировальная техника. Состояние библиотеки удовлетворительное. Сельская библиотека ведет деятельность по расширению информационных возможностей для пользователей всех возрастных групп, формированию благоприятных условий для работы библиотеки.

За 2016 год библиотекой проведено-51 массовых библиотечных мероприятий, в том числе для детей-49**.**

Реализация данной программы не позволит снизить количество мероприятий, которые проводит библиотека.

Еще одной из важнейших отраслей социальной сферы является физическая культура и спорт. Поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина является существенным фактором, определяющим качество здоровья.

На территории сельского поселения развиты физическая культура и спорт. Наша основная задача состоит в привлечении жителей поселения занятиями физической культуры и спортом. Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают использование физической культуры и массового спорта в качестве профилактики заболеваний и укрепления здоровья населения.

**Оценка финансового состояния Алгатуйского муниципального образования**

Бюджет Алгатуйского муниципального образования по собственным доходным источникам за 2016 год исполнен в сумме 10804,9 тыс.руб. План собственных доходов на 2016 год, утвержденный в сумме 9542,7 тыс.руб., выполнен на 113,2%.

Основным доходным источником бюджета Алгатуйского муниципального образования за 2016 год является налог на доходы физических лиц.

Удельный вес налога на доходы физических лиц составляет 86,7% в общей сумме собственных доходов.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации

**Целью** **Программы является:**

-улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения**.**

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-осуществление эффективной муниципальной политики в Алгатуйском сельском поселении;

-укрепление безопасности территории сельского поселения;

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

-сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта;

-укрепление материально-технической базы объектовсоциальной сферы;

-создание более комфортных условий проживания населения Алгатуйского сельского поселения;

Оценкой выполнения поставленных задач будут являться следующие целевые показатели:

-прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет;

-снижение количества пожаров на территории населенного пункта;

-протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям;

-улучшение санитарного и эстетического состояния населенного пункта;

-доля населения Алгатуйского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым мероприятиям на территории поселения

Сведения о составе и значении целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. «Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и администрации Алгатуйского сельского поселения»

2. *«*Повышение эффективности бюджетных расходов Алгатуйского сельского поселения».

3. *«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алгатуйского сельского поселения».

4. *«*Развитие инфраструктуры на территории Алгатуйского сельского поселения»

5. *«*Развитие культуры и спорта на территории Алгатуйского сельского поселения»

Каждая из подпрограмм выделана исходя из масштаба и сложности решаемых в её рамках задач муниципальной программы. Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Достижение поставленных задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу, реализуется посредством выполнения основных мероприятий.

Мероприятия подпрограммы разработаны в области профилактики пожарной безопасности, в области благоустройства, развития культуры и спорта, развития транспортной инфраструктуры, повышении эффективности бюджетных расходов, содержании органов местного самоуправления. Подпрограммы также характеризуются [перечнем](#Par607) основных мероприятий к муниципальной программе.

[Перечень](#Par607) основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов.

Это риски финансовые, операционные и природно-техногенные.

Риск финансового обеспечения связан с недостаточным или поздним финансированием муниципальной программы. Операционные риски связаны с ошибками управления. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижению запланированных результатов.

Природно-техногенные риски связаны с возможностью возникновения природных факторов. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других мероприятий.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматривается:

-формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций;

-проведение регулярного анализа и мониторинга и при необходимости корректировке показателей и мероприятий программы;

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C326AB38659B57D5F91D248BC3DEBCDA1DF2CCBC7BA06BC81CAF252900E98A1A35EDhC44K) реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете Алгатуйского сельского поселения представлена в Приложении №3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) [оценка](consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C326AB38659B57D5F91D248BC3DEBCDA1DF2CCBC7BA06BC81CAF252900E98A1E36EBhC45K) ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении №4 к муниципальной программе.

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Результатами реализации муниципальной программы станет разработка мер и мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием Алгатуйского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить получение следующих результатов:

-повышение качества предоставляемых услуг администрацией сельского поселения;

-эффективное использование местного бюджета;

-увеличение собственных доходов местного бюджета;

-обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории поселения;

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

-улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

-формирование у населения здорового образа жизни;

-повышение качества и уровня жизни населения, его занятости.

Приложение №1

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения**»** на 2018-2022гг

**Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «*Социально-экономическое развитие территории сельского поселения*» (далее-программа)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Программа «*СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»* | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | | 116,8 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 105,0 | 108,0 | 110 | |
| 2 | Снижение количества пожаров | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | | 5911 | 5911 | 6502 | 6502 | 7152 | 7152 | 7800 | |
| 4 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | |
| 5 | Доля населения Алгатуйского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и администрации Алгатуйского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | шт | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Алгатуйского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Размер дефицита бюджета Алгатуйского муниципального образования | % | | Не более 7,5 | Не более 7,5 | Не более  7,5 | Не более  7,5 | Не более  7,5 | Не более  7,5 | | Не более  7,5 |  |
| 2 | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | % | | 116,8 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 105,0 | 108,0 | | 110 | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | т.руб. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алгатуйского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | % | | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снижение ущерба от пожаров | % | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры на территории Алгатуйского сельского поселения | | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 1.1. (указать наименование) - при наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | | п/м | 5911 | 5911 | 5911 | 2150 | 2450 | 2700 | 3000 | | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество стихийных свалок на территории Алгатуйского сельского поселения | | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет. | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие культуры и спорта на территории Алгатуйского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; | шт. | | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля населения Алгатуйского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | | 20 | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с. Алгатуй; | % | | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «*Социально-экономическое развитие территории сельского поселения*» (далее–муниципальная программа)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 1**.** | Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и администрации Алгатуйского сельского поселения на 2018-2022г.г.» | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и Администрации Алгатуйского сельского поселения» | Главный специалист  Администрации Алгатуйского сельского поселения | 2018 | | 2022 | | доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий-100%. | Доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |
| 1.2. | Основное мероприятие  «Управление муниципальным долгом сельского поселения» | Главный специалист  Администрации Алгатуйского сельского поселения | 2018 | | 2022 | | -повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения | Доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |
| 1.3. | Основное мероприятие  «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления» сельских поселений» | Главный специалист  Администрации Алгатуйского сельского поселения | 2018 | | 2022 | | доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству-100% | Доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |
| 1.4. | Основное мероприятие  «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Главный специалист  Администрации Алгатуйского сельского поселения | 2018 | | 2022 | | -повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации; |
| 1.5. | Основные мероприятия  «Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений» | Главный специалист  Администрации Алгатуйского сельского поселения | 2018 | | 2022 | | доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству-100% |  |
| 1.6. | Основные мероприятия  «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» |  |  | |  | | -повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. | повышение эффективности бюджетных расходов |
| 2. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Алгатуйского сельского поселения на 2018-2022 годы» | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Информационные технологии управления» | Главный специалист  Администрации Алгатуйского сельского поселения | 2018 | | 2022 | | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах |
| 3. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022г.г.» | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие  «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Главный специалист  Администрации Алгатуйского сельского поселения | 2018 | | 2022 | | сохранение сети существующих автодорог; улучшение качественных характеристик дорожного полотна; | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям |
| 3.2. | Основное мероприятие  «Организация благоустройства территории поселения» | Главный специалист  Администрации Алгатуйского сельского поселения | 2018 | | 2022 | | повышение уровня благоустройства Алгатуйского муниципального образования. | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Алгатуйского муниципального образования |
| 3.3. | Основные мероприятия  «Организация водоснабжения поселения» | Администрация Алгатуйского сельского поселения | 2018 | | 2022 | | -улучшение качества питьевой воды | Количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям |
| 3.4. | Основные мероприятия  «Проведение оценки объектов муниципальной собственности» | Администрация Алгатуйского сельского поселения | 2018 | | 2022 | |  | Управление и распоряжение муниципальным имуществом |
| 3.5. | Основные мероприятия  «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация Алгатуйского сельского поселения | 2018 | | 2022 | |  |  |
| 3.6. | Основные мероприятия  «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности» | Администрация Алгатуйского сельского поселения | 2018 | | 2022 | |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Алгатуйского сельского поселения на 2018-2022г.г.» | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ» | Главный специалист  Администрация Алгатуйского сельского поселения  Попова Е.В. | 2018 | | 2022 | | обеспечение оптимального уровня использования территории | Доля объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2.  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Главный специалист  Администрация Алгатуйского сельского поселения  Попова Е.В. | 2018 | | 2022 | | уточнение границ земель сельского поселения и уточнения территориального и функционального зонирования  постановка территории сельского поселения и населенного пункта на кадастровый учет | Доля объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022г.г.» | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие 4.5.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Главный специалист Администрации Алгатуйского сельского поселения  Попова Е.В. | 2018 | | 2022 | | -улучшение качества питьевой воды | Количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям |
| 6 | Подпрограмма «Развитие культуры и спорта на территории Алгатуйского сельского поселения» | | | | | | | |
| 6.1. | Основное мероприятие  «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания» | Директор МКУК КДЦ с. Алгатуй  Гурская В.П. | | 2018 | | 2022 | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий |
| 6.2. | Основное мероприятие 5.2.  «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Директор МКУК КДЦ с. Алгатуй  Гурская В.П. | | 2018 | | 2022 | -начало развития физической культуры и массового спорта в Алгатуйском сельском поселении. | -материальное оснащение МКУК «КДЦ с. Алгатуй; |
| 6.3. | Основное мероприятие 5.2.  «Развитие домов культуры поселений» | Директор МКУК КДЦ с. Алгатуй  Гурская В.П. | | 2018 | | 2022 |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

муниципальной программы ***«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»***

за счет средств предусмотренных в бюджете Алгатуйского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа**  **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»** | Администрация Алгатуйского с/п.  МКУК  « КДЦ с. Алгатуй» | **Всего** | **19205,18** | **19076,70** | **19901,26** | **22535,66** | **22535,66** | **103254,46** |
| Местный бюджет (далее – МБ) | **19022,98** | **18893,30** | **19713,26** | **22347,66** | **22347,66** | **102324,86** |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | **65,4** | **65,40** | **65,40** | **65,40** | **65,40** | **327,00** |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | **116,80** | **118,0** | **122,60** | **122,60** | **122,60** | **602,60** |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1**  *«***Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и администрации Алгатуйского сельского поселения**» | Администрация Алгатуйского с/п. | **Всего** | **9353,60** | **9561,60** | **10040,86** | **10340,86** | **10340,86** | **49637,78** |
| МБ | **9171,40** | **9378,2** | **9852,86** | **10152,86** | **10152,86** | **48708,18** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | **65,40** | **65,40** | **65,40** | **65,40** | **65,40** | **327,00** |
| ФБ | **116,80** | **118,00** | **122,60** | **122,60** | **122,60** | **602,60** |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и Администрации Алгатуйского сельского поселения | Администрация Алгатуйского сельского поселения | Всего | 7282,20 | 7433,40 | 7488,00 | 7788,00 | 7788,00 | 37779,6 |
| МБ | 7100,00 | 7250,00 | 7300,00 | 7600,00 | 7600,00 | 36850,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 65,40 | 65,40 | 65,40 | 65,40 | 65,40 | 327,00 |
| ФБ | 116,80 | 118,00 | 122,60 | 122,60 | 122,60 | 602,60 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Управление муниципальным долгом сельского поселения» | Администрация Алгатуйского сельского поселения | Всего | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| МБ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.  «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 122,40 | 129,20 | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 655,40 |
| МБ | 122,40 | 129,20 | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 655,40 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4.  «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 225,00 |
| МБ | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 225,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5  «Управление средствами резервного фонда администрацией сельских поселений» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| МБ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6.  «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 1900,00 | 1950,00 | 2369,26 | 2369,26 | 2369,26 | 10957,78 |
| МБ | 1900,00 | 1950,00 | 2369,26 | 2369,26 | 2369,26 | 10957,78 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2**  «**Повышение эффективности бюджетных расходов Алгатуйского сельского поселения**» | Администрация Алгатуйского с/п. | **Всего** | **160,66** | **167,10** | **167,10** | **167,10** | **167,10** | **829,06** |
| МБ | 160,66 | 167,10 | 167,10 | 167,10 | 167,10 | 829,06 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Информационные технологии в управлении» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 160,66 | 167,10 | 167,10 | 167,10 | 167,10 | 829,06 |
| МБ | 160,66 | 167,10 | 167,10 | 167,10 | 167,10 | 829,06 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3**  «**Развитие инфраструктуры на территории Алгатуйского сельского поселения**» | Администрация Алгатуйского с/п. | **Всего** | **4434,18** | **3517,30** | **3617,30** | **4251,70** | **4251,70** | **20072,18** |
| МБ | 4434,18 | 3517,30 | 3617,30 | 4251,70 | 4251,70 | 20072,18 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1.  «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 1150,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4350,00 |
| МБ | 1150,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4350,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2.  «Организация благоустройства территории поселения» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 827,18 | 860,30 | 860,30 | 894,70 | 894,70 | 4337,18 |
| МБ | 827,18 | 860,30 | 860,30 | 894,70 | 894,70 | 4337,18 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3  «Организация водоснабжения населения» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 1600,00 | 1000,00 | 1100,00 | 1300,00 | 1300,00 | 6300,00 |
| МБ | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 1600,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 1500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4700,00 |
| Основное мероприятие 3.4.  «Проведение оценки объектов муниципальной собственности» |  | Всего | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 1200,00 |
| МБ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,0 | 300,0 | 1200,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.5.  «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 3100,00 |
| МБ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 3100,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.6.  «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 785,00 |
| МБ | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 785,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4**  **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022»** | Администрация Алгатуйского с/п.. | **Всего** | **600,00** | **300,00** | **300,00** | **1000,00** | **1000,00** | **3200,00** |
| МБ | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3200,00 |  | 585,3 | 540,3 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1.  «Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 900,00 |
| МБ | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 900,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.2.  «Обеспечение градостроительной деятельности на территории сельского поселения» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 2300,00 |
| МБ | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 2300,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 г.г.»** | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | **500,00** | **550,00** | **600,00** | **600,00** | **600,0** | **2850,00** |
| МБ | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2850,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1.  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения» | Администрация Алгатуйского с/п.. | Всего | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2850,00 |
| МБ | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2850,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6**  «**Развитие сферы культуры и спорта на территории Алгатуйского сельского поселения на 2018-2022 г.г.**» | Директор  МКУК КДЦ с. Алгатуй  Гурская В.П. | Всего | **4156,74** | **4980,70** | **5176,00** | **6176,00** | **6176,00** | **26665,44** |
| МБ | 4156,74 | 4980,70 | 5176,00 | 6176,00 | 6176,00 | 26665,44 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.1.  «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания» | Директор  МКУК КДЦ с. Алгатуй  Гурская В.П. | Всего | 4056,74 | 4630,70 | 4776,00 | 5776,00 | 5776,00 | 25015,44 |
| МБ | 4056,74 | 4630,70 | 4776,00 | 5776,00 | 5776,00 | 25015,44 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.2.  «обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» | Директор  МКУК КДЦ с. Алгатуй  Гурская В.П. | Всего | 100,00 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1650,00 |
| МБ | 100,00 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1650,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы ***«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»***

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа**  **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»** | Администрация Алгатуйского с/п.  МКУК  « КДЦ с. Алгатуй» | **Всего** | **19205,18** | **19076,70** | **19901,26** | **22535,66** | **22535,66** | **103254,46** |
| Местный бюджет (далее – МБ) | **19022,98** | **18893,30** | **19713,26** | **22347,66** | **22347,66** | **102324,86** |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | **65,40** | **65,40** | **65,40** | **65,40** | **65,40** | **327,00** |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | **116,80** | **118,00** | **122,60** | **122,60** | **122,60** | **602,60** |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1**  *«***Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и администрации Алгатуйского сельского поселения**» | Администрация Алгатуйского с/п. | **Всего** | **9353,60** | **9561,60** | **10040,86** | **10340,86** | **10340,86** | **49637,78** |
| МБ | **9171,40** | **9378,2** | **9852,86** | **10152,86** | **10152,86** | **48708,18** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | **65,40** | **65,40** | **65,40** | **65,40** | **65,40** | **327,00** |
| ФБ | **116,80** | **118,00** | **122,60** | **122,60** | **122,60** | **602,60** |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и Администрации Алгатуйского сельского поселения | Администрация Алгатуйского сельского поселения | Всего | 7282,20 | 7433,40 | 7488,00 | 7788,00 | 7788,00 | 37779,6 |
| МБ | 7100,00 | 7250,00 | 7300,00 | 7600,00 | 7600,00 | 36850,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 65,40 | 65,40 | 65,40 | 65,40 | 65,40 | 327,00 |
| ФБ | 116,80 | 118,00 | 122,60 | 122,60 | 122,60 | 602,60 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Управление муниципальным долгом сельского поселения» | АдминистрацияАлгатуйского с/п. | Всего | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| МБ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.  «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 122,40 | 129,20 | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 655,40 |
| МБ | 122,40 | 129,20 | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 655,40 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4.  «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 225,00 |
| МБ | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 225,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5  «Управление средствами резервного фонда администрацией сельских поселений» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| МБ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6.  «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 1900,00 | 1950,00 | 2369,26 | 2369,26 | 2369,26 | 10957,78 |
| МБ | 1900,00 | 1950,00 | 2369,26 | 2369,26 | 2369,26 | 10957,78 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2**  «**Повышение эффективности бюджетных расходов Алгатуйского сельского поселения**» | Администрация Алгатуйского с/п. | **Всего** | **160,66** | **167,10** | **167,10** | **167,10** | **167,10** | **829,06** |
| МБ | 160,66 | 167,10 | 167,10 | 167,10 | 167,10 | 829,06 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Информационные технологии в управлении» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 160,66 | 167,10 | 167,10 | 167,10 | 167,10 | 829,06 |
| МБ | 160,66 | 167,10 | 167,10 | 167,10 | 167,10 | 829,06 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3**  «**Развитие инфраструктуры на территории Алгатуйского сельского поселения**» | Администрация Алгатуйского с/п. | **Всего** | **4434,18** | **3517,30** | **3617,30** | **4251,70** | **4251,70** | **20072,18** |
| МБ | 4434,18 | 3517,30 | 3617,30 | 4251,70 | 4251,70 | 20072,18 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1.  «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 1150,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4350,00 |
| МБ | 1150,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4350,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2.  «Организация благоустройства территории поселения» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 827,18 | 860,30 | 860,30 | 894,70 | 894,70 | 4337,18 |
| МБ | 827,18 | 860,30 | 860,30 | 894,70 | 894,70 | 4337,18 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3  «Организация водоснабжения населения» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 1600,00 | 1000,00 | 1100,00 | 1300,00 | 1300,00 | 6300,00 |
| МБ | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 1600,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 1500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4700,00 |
| Основное мероприятие 3.4.  «Проведение оценки объектов муниципальной собственности» |  | Всего | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 1200,00 |
| МБ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,0 | 300,0 | 1200,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.5.  «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 3100,00 |
| МБ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 3100,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.6.  «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 785,00 |
| МБ | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 785,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4**  **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022»** | Администрация Алгатуйского с/п.. | **Всего** | **600,00** | **300,00** | **300,00** | **1000,00** | **1000,00** | **3200,00** |
| МБ | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3200,00 | 585,3 | 585,3 | 540,3 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1.  «Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 900,00 |
| МБ | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 900,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.2.  «Обеспечение градостроительной деятельности на территории сельского поселения» | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 2300,00 |
| МБ | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 2300,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 г.г.»** | Администрация Алгатуйского с/п. | Всего | **500,00** | **550,00** | **600,00** | **600,00** | **600,0** | **2850,00** |
| МБ | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2850,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1.  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения» | Администрация Алгатуйского с/п.. | Всего | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2850,00 |
| МБ | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2850,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6**  «**Развитие сферы культуры и спорта на территории Алгатуйского сельского поселения на 2018-2022 г.г.**» | Директор  МКУК КДЦ с. Алгатуй  Гурская В.П. | Всего | **4156,74** | **4980,70** | **5176,00** | **6176,00** | **6176,00** | **26665,44** |
| МБ | 4156,74 | 4980,70 | 5176,00 | 6176,00 | 6176,00 | 26665,44 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.1.  «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания» | Директор  МКУК КДЦ с. Алгатуй  Гурская В.П. | Всего | 4056,74 | 4630,70 | 4776,00 | 5776,00 | 5776,00 | 25015,44 |
| МБ | 4056,74 | 4630,70 | 4776,00 | 5776,00 | 5776,00 | 25015,44 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.2.  «обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» | Директор  МКУК КДЦ с. Алгатуй  Гурская В.П. | Всего | 100,00 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1650,00 |
| МБ | 100,00 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1650,00 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«**Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и администрации Алгатуйского сельского поселения»** муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности главы  Алгатуйского сельского поселения и администрации Алгатуйского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Главный специалист администрации Алгатуйского сельского поселения Попова Е.В. |
| Участники подпрограммы | Администрация Алгатуйского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Осуществление эффективной муниципальной политики в Алгатуйском сельском поселении. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и Администрации Алгатуйского сельского поселения;  2.Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий.  2.Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации;  3.Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и Администрации Алгатуйского сельского поселения;  2.Повышение квалификации муниципальных служащих  3.Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений;  4.Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных на уровень муниципального образования «Тулунский район», в соответствии с заключенными соглашениями;( межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений)  5.Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего:39866,68.р. в т.ч. по годам:  2018г-7343,4 т.р.  2019г-7505,0 т.р.  2020г-8229,56 т.р.  2021г-8394,16 т.р.  2022г-8394,16 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий - 100 %.  -повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения; |

**Раздел**.1 **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Основной целью подпрограммы** **является**: - Осуществление эффективной муниципальной политики в Алгатуйском сельском поселении

**Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:**

-обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и Администрации Алгатуйского сельского поселения;

-создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения

**Оценкой выполнения задач будут являться следующие целевые показатели**

-доля исполненных полномочий Администрации Алгатуйского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий;

-количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации;

- обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий;

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел**.2 **Основные мероприятия подпрограммы**;

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий

1.Обеспечение деятельности главы Алгатуйского сельского поселения и Администрации Алгатуйского сельского поселения –

2. Повышение квалификации муниципальных служащих

3.Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений;

4. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных на уровень муниципального образования «Тулунский район», в соответствии с заключенными соглашениями; (межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений)

5. Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе.

**Раздел.3 Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Алгатуйского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Алгатуйского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Алгатуйского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Алгатуйского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Повышение эффективности бюджетных расходов Алгатуйского сельского поселения**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» |
| Наименование подпрограммы | «Повышение эффективности бюджетных расходов Алгатуйского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Главный специалист администрации Алгатуйского сельского поселения Попова Е.В. |
| Участники подпрограммы | Администрация Алгатуйского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности бюджетных расходов в Алгатуйском сельском поселении |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Алгатуйского сельского поселения.  2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Алгатуйском сельском поселении |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1 Размер дефицита бюджета Алгатуйского муниципального образования  2.Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года  2.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления: |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Алгатуйского сельского поселения.  2.Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Алгатуйском сельском поселении. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего: 829,06 т.р. в т.ч. по годам:  2018г-160,66 т.р.  2019г-167,1 т.р.  2020г-167,1 т.р.  2021г-167,1 т.р.  2022г-167,1 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет  -дефицита бюджета Алгатуйского сельского поселения не более 7,5%.  -предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. |

**Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы** **является:** повышение эффективности бюджетных расходов Алгатуйского сельского поселения.

**Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие** **задачи:**

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Алгатуйского сельского поселения.

. обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Алгатуйском сельском поселении

**Оценкой выполненных задач будут следующие целевые показатели :**

-размер дефицита бюджета Алгатуйского муниципального образования

-прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года

-отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

-«Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Алгатуйского сельского поселения»

-«Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Алгатуйском сельском поселении»

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Алгатуйского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Алгатуйского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Алгатуйского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Алгатуйского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алгатуйского сельского поселения**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алгатуйского сельского поселения»** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Главный специалист администрации Алгатуйского сельского поселения Попова Е.В. |
| Участники подпрограммы | Администрация Алгатуйского сельского поселения  ДПД Алгатуйского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения к показателям  2.Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров  3.Снижение ущерба от пожаров |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Приобретение и оборудования и материалов для пожарной безопасности;  2. Создание и ежегодное обновление минерализованных полос;  3. Приобретение и установка резервуаров с противопожарным запасом воды; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего: 2850,00 т.р. в том числе по годам:  2018 год-500,00 т.р  2019 год-550,00 т.р.  2020 год-600,00 т.р  2021 год-600,00 т.р.  2022 год-600,00 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -повышение уровня защиты населенного пункта и людей от чрезвычайных ситуаций;  -снижение количества пожаров;  -повышение боеготовности добровольной пожарной дружины Алгатуйского сельского поселения;  -оперативность пожаротушения; |

**Раздел. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы** **являетс**я: обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Алгатуйского сельского поселения. Так как в статистике чрезвычайных ситуаций, пожары, на территории Алгатуйского сельского поселения, занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов. Главные и несопоставимые потери - человеческие жизни. Обеспечение мер пожарной безопасности является одним их важных вопросов сельского поселения.

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих зада**ч:

-Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос;

**Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие целевые показатели**

-. количества пожаров на территории сельского поселения

-оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров

-снижение ущерба от пожаров;

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

- Приобретение и оборудования и материалов для пожарной безопасности;

- Создание и ежегодное обновление минерализованных полос;

- Приобретение и установка резервуаров с противопожарным запасом воды;

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе

**Раздел. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Алгатуйского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Алгатуйского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Алгатуйского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Алгатуйского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

***«*Развитие инфраструктуры на территории Алгатуйского сельского поселения»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Развитие инфраструктуры на территории Алгатуйского сельского поселения** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Главный специалист администрации Алгатуйского сельского поселения Попова Е.В. |
| Участники подпрограммы | Администрация Алгатуйского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных и качественных условий проживания населения |
| Задачи подпрограммы | 1.Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,  2.Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения  3.Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении;  4.Обеспечение населения сельского поселения качественной питьевой водой .  5. Обеспечение оптимального уровня использования территории сельского поселения; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта соответствующих техническим требованиям;  2. Протяженности автомобильных дорог, оснащенных дорожными знаками;  3.Количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения.  4.Количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям  5.Доля объектов недвижимости сельского поселения, поставленных на кадастровый учет |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Ремонт и содержание автомобильных дорог;  2.Приобретение и установка дорожных знаков;  3.Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ  4.Уборка несанкционированных свалок;  5.Ремонт водонапорной башни:  6.Приведение градостроительных документов в соответствие с действующим законодательством; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего: 20072,18 т.р. в т.ч. по годам:  2018 г-4434,18 т.р.  2019 г- 3517,30 т.р.  2020 г-3617,30 т.р.  2021 г-4251,70 т.р.  2022 г- 4251,70 т.р |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - сохранение сети существующих автодорог;  -сохранение сети автомобильных дорог;  - улучшение качественных характеристик дорожного полотна;  - реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения;  -улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения;  -улучшение качества питьевой воды;  - уточнение границ земель сельского поселения и уточнения территориального и функционального зонирования  -постановка территории сельского поселения и населенного пункта на кадастровый учет |

Раздел1. **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы** **является**: создания комфортных и качественных условий проживания населения.

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

-сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории Алгатуйского сельского поселения

-повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении;

- обеспечение оптимального уровня использования территории сельского поселения;

- обеспечение населения сельского поселения качественной питьевой водой .

**Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие** **целевые показатели:**

-протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям;

-протяженность автомобильных дорог, оснащенных дорожными знаками;

-.количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения.

- количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям.

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

Ремонт и содержание автомобильных дорог;

-Приобретение и установка дорожных знаков;

-Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ

-Уборка несанкционированных свалок;

-Ремонт водонапорной башни:

-Приведение градостроительных документов в соответствие с действующим законодательством;

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Алгатуйского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Алгатуйского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Алгатуйского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Алгатуйского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

***«*Развитие культуры и спорта на территории Алгатуйского сельского поселения**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

(далее соответственно – подпрограмма ,муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Развитие культуры и спорта на территории Алгатуйского сельского поселения** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Директор МКУК «Культурно - досуговый центр с. Алгатуй» Гурская В.П. |
| Участники подпрограммы | МКУК «Культурно - досуговый центр с. Алгатуй» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Алгатуйского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с. Алгатуй.  2.Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с. Алгатуй;  3.Привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Алгатуйского сельского поселения.  4.Участие жителей Алгатуйского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;  2.Количество жителей Алгатуйского сельского поселения, систематически посещающих КДЦ  3.Количество жителей Алгатуйского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  4.Материальное оснащение МКУК «КДЦ с. Алгатуй; |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с. Алгатуй  2.Прриобретение спортивного инвентаря;  3,Приобретение музыкального оборудования и инвентаря для МКУК «КДЦ с. Алгатуй»  4.Проведение культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего:26665,44 т.р.  в т.ч. по годам:  2018г -4156,74 т.р.  2019г -4980,70 т.р.  2020г -5176,00 т.р.  2021г -6176,00 т.р.  2022г -6176,00 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;  -Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости;  -Начало развития физической культуры и массового спорта в Алгатуйском сельском поселении; |

Раздел 1. **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Цель подпрограммы является:** создание условий для развития культуры ,физической культуры и массового спорта на территории Алгатуйского сельского поселения

**Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи**

-обеспечение деятельности МКУК КДЦ с. Алгатуй;

-улучшение материальной базы;

-привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Алгатуйского сельского поселения.

-участие жителей Алгатуйского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня;

**Целевыми показателями подпрограммы будут являться**

-количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;

-.количество жителей Алгатуйского сельского поселения, систематически посещающих КДЦ

-.количество жителей Алгатуйского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

-.материальное оснащение МКУК «КДЦ с. Алгатуй

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

-организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания;

-улучшение материально-спортивной базы;

- организация и проведение культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения;

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Алгатуйского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Алгатуйского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Алгатуйского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Алгатуйского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.